FEEDRATE — 2 AYLIQ İNTENSİV START PLANI

Komanda · Rollar · Paralel iş axınları · Kim nə edir

Məqsəd: layihəni 5 ayda yox, 2 ayda cilalı və işlək launch etmək. Hər kritik rolda 2+ nəfər, paralel iş axınları, fasiləsiz test.

1. Əsas prinsiplər

Paralel iş axınları — frontend, backend, CAD eyni anda işləyir, gözləmə yoxdur

Hər kritik rolda 2+ nəfər — tək nəfər bottleneck/risk olmasın (biri xəstələnsə iş dayanmasın)

Fasiləsiz test — QA paralel işləyir, hər gün test edir, bug dərhal düzəlir

4 sprint × 2 həftə = 2 ay. Gündəlik standup (15 dəq), həftəlik demo

Scope intizamı: «mükəmməl» = cilalı MVP deməkdir, hər funksiya yox. Nice-to-have-lar v2-yə

Bir mənbə həqiqət: ortaq backlog/board (hər kəs nə üzərində işlədiyini görür)

2. Komanda — rol, sayı, səviyyə, nə edir

| Rol | Sayı | Səviyyə | Nə edir |
| --- | --- | --- | --- |
| CEO / Product lead | 1 | — | Qərarlar, prioritet, koordinasiya, supplier & investor, gündəlik blokerləri açır |
| CTO / Baş arxitekt | 1 | Senior | Arxitektura, ən çətin nüvə, kod review, texniki qərarlar |
| CAD developer (Three.js + CSG) | 2 | Senior | Brauzer redaktor: primitivlər, boolean (deşik/cib), extrude, undo/redo, STL/OBJ export, anlıq qiymət geometriyası |
| Frontend developer | 2 | Mid–Senior | UI shell, model qaleriyası, redaktor interfeysi, sifariş/checkout axını, müştəri & supplier dashboard |
| Backend developer | 2 | Mid–Senior | Auth, DB (Postgres/Prisma), qiymət API, Stripe + escrow/payout, supplier marşrutlaşdırma, limit/anti-abuse |
| UI/UX dizayner | 2 | Mid–Senior | Dizayn sistemi, istifadəçi axınları, cilalama. (1 nəfər core məhsul, 1 nəfər marketplace/supplier tərəf) |
| QA / Tester | 2 | Mid | Paralel funksional + regresiya test, cross-browser, mobil, bug triage, buraxılış nəzarəti |
| DevOps / İnfra | 1 | Senior | CI/CD, staging+prod mühitlər, deploy, monitorinq, backup, təhlükəsizlik |
| Operations / Supplier onboarding | 1 | — | Supplier cəlb + yoxlama + capability, launch günü supply hazır olsun |
| Marketinq / Launch | 1 | — | Landing, brend, reklam hazır, launch kampaniyası 1-ci gün üçün hazır |

CƏMİ: 15 nəfər (2 aylıq sprint komandası). Sənin dediyin «hər roldan 2+» tətbiq olunub: 2 CAD, 2 frontend, 2 backend, 2 UX/UI, 2 QA.

3. Paralel iş axınları (kim eyni anda nə üzərində)

A — CAD nüvə: [CTO + 2 CAD developer] — Brauzer redaktor, geometriya, qiymət mühərrikinin geometriya hissəsi

B — Frontend / UI: [2 Frontend + 2 UX/UI] — Bütün ekranlar, axınlar, cilalama (core + supplier tərəf paralel)

C — Backend / ödəniş: [2 Backend] — Auth, DB, qiymət API, Stripe/escrow, supplier routing

D — Test: [2 QA] — Hər sprint-də paralel test, regresiya, bug triage

E — Supply + Launch: [Ops + Marketinq] — Supplier onboarding + launch hazırlığı (məhsuldan asılı olmadan paralel)

F — İnfra: [DevOps] — Mühitlər, deploy, monitorinq — komandanı sürətli saxlayır

Bütün axınlar EYNİ ANDA işləyir. CAD bitməsini gözləmədən frontend UI qurur, backend API hazırlayır, QA hazır hissələri test edir.

4. 2 aylıq timeline (4 sprint × 2 həftə)

Sprint 1 — Həftə 1-2: Təməl & skelet

CTO/CAD: arxitektura + CAD redaktor skeleti (primitivlər, move/rotate/scale)

Backend: Auth + DB sxem + qiymət API skeleti

Frontend: UI shell + qaleriya + əsas naviqasiya

UX: dizayn sistemi + əsas ekran maketləri

DevOps: CI/CD + staging/prod mühitlər

QA: test planı + mühit

Ops/Marketinq: ilk supplier danışıqları + landing

Sprint 2 — Həftə 3-4: Əsas funksiyalar

CAD: boolean (deşik/cib), extrude, undo/redo, STL/OBJ export

Backend: Stripe inteqrasiya + sifariş axını + limit/anti-abuse

Frontend: redaktor UI + anlıq qiymət ekranı + sifariş/checkout

UX: cilalama + marketplace/supplier UX

QA: funksional test başlayır (paralel)

Ops: supplier onboarding + capability

Sprint 3 — Həftə 5-6: Marketplace + supplier + escrow

Backend: supplier marşrutlaşdırma + escrow/payout + statement

Frontend: supplier paneli + sifariş izləmə + müştəri dashboard

CAD: performans + cilalama (STEP araşdırma — opsional, v2)

UX: edge-case axınlar + son cilalama

QA: inteqrasiya test + regresiya + cross-browser

Ops: 20-30 supplier hazır

Sprint 4 — Həftə 7-8: Cilalama + test + LAUNCH 🚀

Hamı: bug fix, performans, cilalama (polish)

QA: tam regresiya + yük testi + təhlükəsizlik yoxlaması

DevOps: prod hardening + monitorinq + backup

Marketinq: launch kampaniyası canlı

Ops: supplier-lər aktiv, ilk sifarişlər

→ LAUNCH (2-ci ayın sonu)

5. Vacib qeyd — 2 ay aqressivdir, scope-u qoru

2 ayda «mükəmməl» = CİLALI MVP deməkdir, hər şey yox. Bu tempi tutmaq üçün:

Hər modulun yalnız ƏSAS dəyərini qur; «nice-to-have» (fillet, STEP export, mürəkkəb marketplace funksiyaları) v2-yə

Scope dəyişikliyinə «yox» de — sprint ortasında yeni funksiya əlavə etmə

Hər kritik rolda 2 nəfər olması məhz buna görədir: paralel + risksiz (biri düşsə iş dayanmır)

Əgər 2 ay çox sıxışdırsa: launch-u «əsas axın mükəmməl» ilə et, ikinci dərəcəli modullar launch-dan sonra

6. Mənim qeydlərim (doldur)

(Bu bölmə sənin üçün boşdur — hər rol/sprint üçün öz qeydlərini, adları, dəyişiklikləri bura yaz.)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………